## 分類一覧
倉庫業務 改善スケジューリング計画
作成日: 2026-08-03 優先度別に「必須／推奨／理想」で整理し、実行スケジュールに落とし込む
優先度 | 業務項目 | 位置づけ・目的 | スケジュール参照シート
必須 | 受け入れ | 入荷検品を確実に行い、誤入荷・数量差異を防ぐ入口の要 | 週次運用スケジュール
必須 | 在庫合わせ | 帳簿在庫と実在庫の一致を維持し、欠品・過剰在庫を防ぐ | 週次運用スケジュール
必須 | ピッキング | 出荷指示に基づき正確・迅速に商品を集める中核作業 | 週次運用スケジュール
必須 | 出荷 | 検品・梱包・出庫を期限内に完了させる出口の要 | 週次運用スケジュール
必須 | 安全衛生 | 労災防止・法令順守。全業務の前提となる基盤 | 週次運用スケジュール
推奨 | 5Sの徹底（探す時間ゼロ） | 整理整頓で探索ロスを排除し、作業効率と安全性を底上げ | 改善ロードマップ
推奨 | 導線レイアウト | 移動距離・交錯を減らすレイアウト設計で生産性向上 | 改善ロードマップ
推奨 | マニュアル化 | 作業を標準化し、教育コストと属人化リスクを削減 | 改善ロードマップ
推奨 | 可視化 | 稼働状況・在庫・進捗を現場で見える化し即対応を可能に | 改善ロードマップ
推奨 | 資料の管理 | 帳票・記録を整理し、検索性と監査対応力を確保 | 改善ロードマップ
理想 | ペーパーレス・デジタル化 | 紙帳票を電子化し、入力ミス・保管コストを削減 | 改善ロードマップ
理想 | 進度達成度のビジュアル化 | KPIダッシュボードで目標との差を常時把握 | 改善ロードマップ
理想 | 人間工学の改善 | 作業姿勢・動作負担を見直し、疲労と怪我を予防 | 改善ロードマップ

## 週次運用スケジュール
必須業務：週次・日次 標準運用スケジュール（テンプレート）
時間帯は例。実際の便到着・出荷締め時刻に合わせて『時間』列のみ編集してください。
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
08:00-08:15 | 安全衛生朝礼・KY活動 | 安全衛生朝礼・KY活動 | 安全衛生朝礼・KY活動 | 安全衛生朝礼・KY活動 | 安全衛生朝礼・KY活動 | 安全衛生朝礼・KY活動
08:15-08:30 | 5S・清掃点検 | 5S・清掃点検 | 5S・清掃点検 | 5S・清掃点検 | 5S・清掃点検 | 5S・清掃点検
08:30-10:00 | 入荷受け入れ・検品 | 入荷受け入れ・検品 | 入荷受け入れ・検品 | 入荷受け入れ・検品 | 入荷受け入れ・検品 | 週次棚卸（在庫合わせ強化）
10:00-11:30 | 在庫合わせ（差異チェック） | 在庫合わせ（差異チェック） | 在庫合わせ（差異チェック） | 在庫合わせ（差異チェック） | 在庫合わせ（差異チェック） | 在庫合わせ（差異チェック）
11:30-12:30 | 昼休憩 | 昼休憩 | 昼休憩 | 昼休憩 | 昼休憩 | 昼休憩
12:30-15:30 | ピッキング | ピッキング | ピッキング | ピッキング | ピッキング | ピッキング
15:30-17:00 | 出荷検品・梱包・出庫 | 出荷検品・梱包・出庫 | 出荷検品・梱包・出庫 | 出荷検品・梱包・出庫 | 出荷検品・梱包・出庫 | 出荷検品・梱包・出庫
17:00-17:15 | 終業ミーティング・記録整理 | 終業ミーティング・記録整理 | 終業ミーティング・記録整理 | 終業ミーティング・記録整理 | 終業ミーティング・記録整理 | 終業ミーティング・記録整理
凡例:
必須業務
推奨業務

## 改善ロードマップ
推奨・理想 改善ロードマップ（26週間 = 約6ヶ月）
プロジェクト開始日（黄セルのみ編集可）: |  | 2026-08-03
各タスクの『開始週』『期間(週)』(青字)のみ編集してください。終了週・日付・ガント表示は自動計算されます。
優先度 | タスク | 開始週 | 期間(週) | 終了週 | 開始日 | 終了日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
必須 | 安全衛生ルール確立・継続運用 | 1 | 26 | 26 | 2026-08-03 | 2027-01-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
必須 | 受け入れ手順の標準化 | 1 | 3 | 3 | 2026-08-03 | 2026-08-23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
必須 | 在庫合わせルール整備 | 2 | 3 | 4 | 2026-08-10 | 2026-08-30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
必須 | ピッキング手順の標準化 | 3 | 3 | 5 | 2026-08-17 | 2026-09-06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
必須 | 出荷手順の標準化 | 4 | 3 | 6 | 2026-08-24 | 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
推奨 | 5Sの徹底（探す時間ゼロ化） | 5 | 6 | 10 | 2026-08-31 | 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
推奨 | マニュアル化 | 6 | 6 | 11 | 2026-09-07 | 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
推奨 | 導線レイアウト見直し | 7 | 6 | 12 | 2026-09-14 | 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
推奨 | 資料の管理体制構築 | 8 | 5 | 12 | 2026-09-21 | 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
推奨 | 可視化（現場掲示・KPIボード） | 9 | 5 | 13 | 2026-09-28 | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
理想 | ペーパーレス・デジタル化 | 13 | 8 | 20 | 2026-10-26 | 2026-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
理想 | 進度達成度のビジュアル化（ダッシュボード） | 16 | 7 | 22 | 2026-11-16 | 2027-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
理想 | 人間工学の改善（作業姿勢・動線） | 18 | 7 | 24 | 2026-11-30 | 2027-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
凡例:
必須（基盤整備）
推奨（改善）
理想（デジタル化）
※ 週の開始日・期間・優先度の分類はテンプレートの仮置きです。実際の負荷状況に合わせてC・D列を調整してください。